## WBS
产品开发计划 |  |  |  |  | 今天是:2017年4月13日【星期四】
序号 | 工作事项 | 工作日 | 开始时间 | 结束时间 | 完成时间 | 是否延迟 | 关闭情况 | 交付件 | 备注
1 | 准备阶段 | 1.375 | 2017-04-08 08:00 | 2017-04-09 17:00
1.1 | 项目组人员确定 | 0
1.2 | 项目总体计划 | 0
2 | 需求与设计 | 13.375 | 2017-04-10 08:00 | 2017-04-23 17:00
2.1 | 编写WBS | 2
| 业务数据模型设计 | 3
2.3 | 业务核心设计 | 5
2.4 | 需求写作 | 3
3 | 实现阶段 | 159.375 | 2017-04-24 08:00 | 2017-09-30 17:00
3.1 | API开发 | 0
3.1.1 | 爬虫开发 | 0
3.1.2 | 管理前端-平台控制 | 0
3.2 | 管理前端-客户控制台 | 0
3.3 | 管理前端-代理商控制台 | 0
3.4 | 数据清理 | 0
3.5 | APP展示端 | 0
3.6 | 网站宣传开发 | 0
4 | 测试阶段 | 29.7083 | 2017-10-17 | 2017-11-15 17:00
4.1 | 环境搭建 | 0
4.1.1 | 典型测试用例写作 | 0
4.1.2 | 测试执行 | 0
4.2 | 问题修改 | 0
6 | 上线 | 25.7083 | 2017-11-20 | 2017-12-15 17:00
6.1 | 制定上线计划 | 0
6.2 | 操作手册 | 0
6.3.2 | 基础数据维护 | 0
6.5.2 | 盘点上线 | 0
8 | 系统运维阶段 | 0
8.1 | 运维问题管理 | 0

## 开发详细安排
详细开发时间表
[5 empty] | 说明: | 全部完成 | 未完成或未确认 | 部分完成 | 暂不处理
序号 | 菜单 | 功能 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 完成情况 | 实际完成时间 | 延迟完成时间 | 备注
合计